## Backlog Frota Rural
Nível | ID | Título | Descrição | Critérios de Aceitação | Sprint | Ator(es)
EPIC | EPIC-1 | Gestão de Usuários e Acesso | Cadastro, autenticação e validação de credenciais de todos os perfis da plataforma (Locador, Locatário, Operador e Administrador). Cobre RF1, RF2 e RF16. |  | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
FEATURE | F-1.1 | Cadastro e Manutenção de Usuários (RF1) | Permite que visitantes criem conta e usuários autenticados atualizem seus dados, considerando CPF/CNPJ como identificadores únicos e atributos qualificadores como CNH. |  | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
PBI | PBI-01 | Formulário de cadastro de novo usuário | Como visitante, posso preencher o formulário com nome, CPF/CNPJ, e-mail e senha para criar minha conta. | ✔ CA1 – Cadastro bem-sucedido DADO QUE o usuário informa corretamente todos os dados obrigatórios QUANDO solicita o cadastro ENTÃO o sistema realiza o registro e confirma a criação da conta ✖ CA2 – Cadastro mal-sucedido DADO QUE o usuário informa dados incompletos, inválidos ou já existentes QUANDO solicita o cadastro ENTÃO o sistema não realiza o registro e apresenta mensagem de inconsistência | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
PBI | PBI-02 | Validação e feedback de cadastro mal-sucedido | Como visitante, recebo mensagem de erro específica quando informo dados inválidos, incompletos ou já existentes no sistema. | ✖ CA1 – Dados inválidos ou duplicados DADO QUE o usuário informa CPF/CNPJ já cadastrado ou e-mail inválido QUANDO solicita o cadastro ENTÃO o sistema destaca o campo com erro e exibe mensagem descritiva | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
PBI | PBI-03 | Edição de dados cadastrais | Como usuário autenticado, posso atualizar meus dados pessoais (endereço, telefone, foto de perfil). | ✔ CA1 – Manutenção bem-sucedida DADO QUE o usuário autenticado informa dados válidos para atualização QUANDO solicita a alteração cadastral ENTÃO o sistema atualiza as informações e confirma a operação ✖ CA2 – Manutenção mal-sucedida DADO QUE o usuário informa dados inválidos ou incompletos QUANDO solicita a alteração cadastral ENTÃO o sistema não atualiza as informações e apresenta mensagem de erro | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
PBI | PBI-04 | Exclusão/desativação de conta | Como usuário autenticado, posso solicitar a desativação da minha conta, desde que não possua contratos ativos ou pendentes. | ✔ CA1 – Desativação permitida DADO QUE o usuário não possui contratos ativos ou pendentes QUANDO solicita a desativação da conta ENTÃO o sistema desativa o acesso e confirma a operação ✖ CA2 – Desativação bloqueada DADO QUE o usuário possui contratos ativos ou pendentes QUANDO solicita a desativação ENTÃO o sistema bloqueia e informa o impedimento | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
FEATURE | F-1.2 | Autenticação de Usuário (RF2) | Login seguro com credenciais válidas, bloqueio em credenciais incorretas e recuperação de senha via e-mail. |  | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
PBI | PBI-05 | Login com e-mail e senha | Como usuário cadastrado, posso informar meu e-mail e senha para acessar minha área restrita. | ✔ CA1 – Autenticação bem-sucedida DADO QUE o usuário informa credenciais válidas QUANDO solicita acesso ao sistema ENTÃO o sistema autentica e permite o acesso à área restrita | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
PBI | PBI-06 | Bloqueio de acesso com credenciais inválidas | Como usuário, recebo mensagem de erro quando informo credenciais incorretas, sem expor qual campo está errado. | ✖ CA1 – Autenticação mal-sucedida DADO QUE o usuário informa credenciais inválidas QUANDO solicita acesso ao sistema ENTÃO o sistema nega o acesso e apresenta mensagem de erro | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
PBI | PBI-07 | Recuperação de senha via e-mail | Como usuário que esqueceu a senha, posso informar meu e-mail e receber link seguro para criar nova senha. | ✔ CA1 – Recuperação de senha DADO QUE o usuário não se recorda da senha cadastrada QUANDO solicita recuperação informando seu e-mail ENTÃO o sistema verifica o e-mail, envia link seguro para redefinição, permite criar nova senha válida, confirma a atualização e libera novo acesso | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador ¦ Admin
FEATURE | F-1.3 | Validação de Credencial de Operador (RF16) | Fluxo de submissão e validação de CNH e certificações do operador para habilitá-lo a anúncios de locação. |  | 1 | Operador
PBI | PBI-08 | Upload de documentos de qualificação (CNH e certificações) | Como operador, posso fazer upload da minha CNH e certificações técnicas para validação na plataforma. | ✔ CA1 – Documentos enviados com sucesso DADO QUE o operador envia documentos legíveis e dentro da validade QUANDO o sistema processa o envio ENTÃO os documentos são aceitos para análise | 1 | Operador
PBI | PBI-09 | Aprovação e habilitação do perfil de operador | O sistema valida os documentos e marca o perfil do operador como verificado, habilitando-o a anúncios. | ✔ CA1 – Validação bem-sucedida DADO QUE o operador envia documentos obrigatórios com dados legíveis e dentro da validade QUANDO o sistema processa a validação ENTÃO o sistema aprova as credenciais, marca o perfil como verificado e habilita o operador para ser vinculado a anúncios | 1 | Operador
PBI | PBI-10 | Rejeição de documentos e reenvio | Quando os documentos estão ilegíveis, vencidos ou incompatíveis com o maquinário, o sistema rejeita e permite novo envio. | ✖ CA1 – Validação malsucedida DADO QUE o operador envia documentos ilegíveis, vencidos ou incompatíveis com o maquinário QUANDO o sistema processa a validação ENTÃO o sistema rejeita as credenciais, mantém o perfil como não verificado e apresenta mensagem detalhando o motivo, permitindo novo envio | 1 | Operador
EPIC | EPIC-2 | Gestão de Maquinário e Anúncios | Permite ao locador cadastrar e manter sua frota de equipamentos agrícolas e publicar anúncios de locação com fotos, preço, localização e disponibilidade. Cobre RF3 e RF4. |  | 1 | Locador
FEATURE | F-2.1 | Gerenciamento de Frota de Maquinário (RF3) | CRUD completo de equipamentos agrícolas do locador, incluindo registro Renagro, especificações técnicas e finalidade de uso. |  | 1 | Locador
PBI | PBI-11 | Cadastro de novo equipamento com registro Renagro | Como locador, posso cadastrar um novo equipamento informando o número Renagro, especificações técnicas e finalidade de uso. | ✔ CA1 – Cadastro bem-sucedido DADO QUE o locador informa todos os dados obrigatórios, incluindo número Renagro, especificações e finalidade QUANDO solicita o cadastro ENTÃO o sistema registra o equipamento e confirma a inclusão na frota ✖ CA2 – Cadastro malsucedido DADO QUE o locador informa dados incompletos, inválidos ou já cadastrados QUANDO solicita o cadastro ENTÃO o sistema não realiza o registro e apresenta mensagem de inconsistência | 1 | Locador
PBI | PBI-12 | Edição de dados do equipamento | Como locador, posso editar as informações de um equipamento já cadastrado (especificações, fotos, estado de conservação). | ✔ CA1 – Edição bem-sucedida DADO QUE o locador informa dados válidos para atualização de equipamento já cadastrado QUANDO solicita a edição ENTÃO o sistema atualiza as informações e confirma a operação | 1 | Locador
PBI | PBI-13 | Remoção de equipamento sem locação ativa | Como locador, posso remover um equipamento da minha frota desde que não possua locação ativa ou pendente. | ✔ CA1 – Remoção permitida DADO QUE o locador seleciona equipamento sem locação ativa vinculada QUANDO solicita a remoção ENTÃO o sistema remove e confirma a exclusão ✖ CA2 – Remoção bloqueada DADO QUE o locador tenta remover equipamento com locação ativa ou pendente QUANDO solicita a remoção ENTÃO o sistema bloqueia a exclusão e apresenta mensagem informando o impedimento | 1 | Locador
PBI | PBI-14 | Listagem e visualização da frota do locador | Como locador, posso visualizar todos os equipamentos cadastrados, com status de disponibilidade e locações vinculadas. | ✔ CA1 – Listagem bem-sucedida DADO QUE o locador está autenticado e possui equipamentos cadastrados QUANDO acessa o módulo de frota ENTÃO o sistema lista todos os equipamentos com status e locações vinculadas | 1 | Locador
FEATURE | F-2.2 | Gerenciamento de Anúncios de Locação (RF4) | Publicação, edição e desativação de anúncios de maquinário com fotos, precificação, localização e disponibilidade. |  | 1 | Locador
PBI | PBI-15 | Publicação de anúncio com fotos, preço e disponibilidade | Como locador, posso criar um anúncio vinculado a um equipamento, informando fotos, valor, localização e disponibilidade. | ✔ CA1 – Publicação bem-sucedida DADO QUE o locador preenche todos os dados obrigatórios (fotos, preço, localização, disponibilidade) QUANDO solicita a publicação ENTÃO o sistema registra e torna o anúncio visível para locatários ✖ CA2 – Publicação malsucedida DADO QUE o locador não preenche todos os dados obrigatórios ou informa dados inválidos QUANDO solicita a publicação ENTÃO o sistema não publica e indica os campos com inconsistência | 1 | Locador
PBI | PBI-16 | Edição de anúncio existente | Como locador, posso atualizar qualquer campo de um anúncio já publicado. | ✔ CA1 – Edição bem-sucedida DADO QUE o locador informa dados válidos para atualização de anúncio existente QUANDO solicita a edição ENTÃO o sistema atualiza as informações e confirma a operação | 1 | Locador
PBI | PBI-17 | Desativação de anúncio sem reserva pendente | Como locador, posso desativar um anúncio ativo que não possua reservas pendentes. | ✔ CA1 – Desativação bem-sucedida DADO QUE o locador seleciona anúncio ativo sem reserva pendente QUANDO solicita a desativação ENTÃO o sistema remove da listagem pública e confirma a desativação | 1 | Locador
PBI | PBI-18 | Vinculação de operador ao anúncio | Como locador, posso associar um operador verificado ao meu anúncio, incluindo serviço de operação na oferta. | ✔ CA1 – Vinculação bem-sucedida DADO QUE o operador selecionado possui perfil verificado QUANDO o locador o associa ao anúncio ENTÃO o anúncio passa a incluir o serviço de operação e o perfil do operador | 1 | Locador
EPIC | EPIC-3 | Busca e Contratação de Aluguel | Permite ao locatário encontrar maquinário adequado com filtros especializados e processar a reserva com pagamento online. Cobre RF5 e RF6. |  | 1 | Locatário
FEATURE | F-3.1 | Busca e Filtro de Anúncios (RF5) | Motor de busca com filtros de disponibilidade, preço, localização e tipo de atividade agrícola, com ordenação por relevância. |  | 1 | Locatário
PBI | PBI-19 | Busca de anúncios com filtros combinados | Como locatário, posso aplicar filtros combinados e o sistema exibe os anúncios correspondentes ordenados por relevância. | ✔ CA1 – Busca com resultados DADO QUE o locatário aplica um ou mais filtros (disponibilidade, preço, localização, tipo de atividade) QUANDO solicita a busca ENTÃO o sistema exibe os anúncios correspondentes ordenados por relevância | 1 | Locatário
PBI | PBI-20 | Exibição de mensagem para busca sem resultados | Como locatário, quando nenhum anúncio corresponde aos filtros selecionados, o sistema exibe mensagem informativa. | ✖ CA1 – Busca sem resultados DADO QUE o locatário aplica filtros que não correspondem a nenhum anúncio disponível QUANDO solicita a busca ENTÃO o sistema apresenta mensagem informando que não foram encontrados anúncios para os filtros selecionados | 1 | Locatário
PBI | PBI-21 | Listagem de todos os anúncios sem filtros | Como locatário, quando acesso a busca sem filtros, o sistema exibe todos os anúncios ativos disponíveis. | ✔ CA1 – Busca sem filtros DADO QUE o locatário não seleciona nenhum filtro QUANDO solicita a busca ENTÃO o sistema exibe todos os anúncios ativos disponíveis na plataforma | 1 | Locatário
PBI | PBI-22 | Visualização detalhada do anúncio | Como locatário, ao selecionar um anúncio, vejo fotos, especificações, preço, localização e disponibilidade. | ✔ CA1 – Visualização de detalhes DADO QUE o locatário visualiza a listagem retornada pela busca QUANDO seleciona um anúncio específico ENTÃO o sistema exibe todas as informações: fotos, especificações do maquinário, precificação, localização e disponibilidade | 1 | Locatário
FEATURE | F-3.2 | Processamento de Contratação de Aluguel (RF6) | Reserva do equipamento com definição de período, pagamento online seguro e emissão de comprovante. |  | 1 | Locatário ¦ Locador ¦ Operador
PBI | PBI-23 | Seleção de período e confirmação de reserva | Como locatário, posso selecionar o período disponível no calendário e avançar para o pagamento. | ✔ CA1 – Período disponível selecionado DADO QUE o locatário seleciona um período disponível no calendário do anúncio QUANDO avança para o pagamento ENTÃO o sistema reserva o período temporariamente e exibe o resumo da contratação | 1 | Locatário
PBI | PBI-24 | Pagamento online e emissão de comprovante | Como locatário, posso informar dados de pagamento válidos e o sistema processa a transação e emite comprovante. | ✔ CA1 – Processamento bem-sucedido DADO QUE o locatário define o período e informa dados de pagamento válidos QUANDO solicita a confirmação da reserva ENTÃO o sistema processa o pagamento, gera o comprovante e notifica o locador | 1 | Locatário
PBI | PBI-25 | Feedback de pagamento malsucedido | Como locatário, quando informo dados de pagamento inválidos, o sistema não realiza a reserva e exibe mensagem de inconsistência. | ✖ CA1 – Processamento malsucedido DADO QUE o usuário informa dados de pagamento inválidos QUANDO solicita a confirmação da reserva ENTÃO o sistema não realiza o registro e apresenta mensagem de inconsistência | 1 | Locatário
EPIC | EPIC-4 | Formalização Contratual | Geração automática de contrato padrão com cláusulas do agronegócio, aceite digital pelas partes e gerenciamento do ciclo de vida dos contratos. Cobre RF7, RF8 e RF9. |  | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
FEATURE | F-4.1 | Geração de Contrato Padrão (RF7) | Geração automática de contrato após confirmação do pagamento, com cláusulas específicas do setor agrícola e dados das partes. |  | 1 | Locador
PBI | PBI-26 | Geração automática de contrato pós-pagamento | Como locador, após a confirmação do pagamento, o sistema gera automaticamente o contrato padrão com dados das partes e do maquinário. | ✔ CA1 – Geração bem-sucedida DADO QUE o sistema confirma o pagamento e possui todos os dados dos usuários e do maquinário QUANDO a geração do contrato é solicitada ENTÃO o sistema gera o contrato com cláusulas específicas, notifica os usuários e disponibiliza para aceite eletrônico ✖ CA2 – Geração malsucedida DADO QUE o cadastro do maquinário ou dos usuários está incompleto QUANDO a geração é solicitada ENTÃO o sistema não gera o contrato e apresenta mensagem solicitando os dados faltantes | 1 | Locador
PBI | PBI-27 | Notificação das partes sobre contrato disponível | Após a geração do contrato, o sistema notifica locador, locatário e operador para que procedam ao aceite eletrônico. | ✔ CA1 – Notificação enviada DADO QUE o contrato foi gerado com sucesso QUANDO o sistema finaliza a geração ENTÃO todas as partes recebem notificação com link de acesso ao contrato para aceite | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-28 | Bloqueio de geração com cadastro incompleto | Quando dados do maquinário ou dos usuários estão incompletos, o sistema não gera o contrato. | ✖ CA1 – Geração bloqueada por cadastro incompleto DADO QUE o cadastro do maquinário ou dos usuários envolvidos está incompleto QUANDO a geração do contrato é solicitada ENTÃO o sistema não gera o contrato e solicita o preenchimento dos dados faltantes | 1 | Locador
FEATURE | F-4.2 | Aceite Digital de Contrato (RF8) | Fluxo de assinatura digital do contrato com prazo limite de aceite e cancelamento automático por expiração. |  | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-29 | Aceite digital do contrato pelas partes | Como locador ou locatário, posso revisar o contrato e clicar em aceitar para validar o acordo digitalmente. | ✔ CA1 – Aceite digital bem-sucedido DADO QUE o contrato foi gerado e está disponível para revisão QUANDO o usuário clica no botão de aceite digital confirmando os termos ENTÃO o sistema registra a assinatura digital, altera o status da locação e notifica a outra parte | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-30 | Cancelamento automático por expiração do prazo de aceite | Quando o prazo de aceite expira sem assinatura de todas as partes, o sistema cancela a reserva e estorna o pagamento. | ✖ CA1 – Expiração do prazo de aceite DADO QUE o contrato possui data limite para aceite digital QUANDO o prazo expira sem que um dos usuários tenha preenchido o aceite ENTÃO o sistema cancela a reserva, libera o maquinário para novos anúncios e estorna o pagamento conforme a política de cancelamento | 1 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
FEATURE | F-4.3 | Gerenciamento de Contratos de Locação (RF9) | Visualização, cancelamento e solicitação de edição de contratos ativos ou pendentes por locador e locatário. |  | 2 | Locador ¦ Locatário
PBI | PBI-31 | Listagem de contratos com filtros por status | Como locador ou locatário, posso visualizar todos os contratos vinculados à minha conta, filtrados por status. | ✔ CA1 – Visualização bem-sucedida DADO QUE o usuário está autenticado e possui contratos vinculados QUANDO acessa o módulo de gerenciamento ENTÃO o sistema lista todos os contratos e habilita visualizações por filtro | 2 | Locador ¦ Locatário
PBI | PBI-32 | Cancelamento de contrato com motivo | Como locador ou locatário, posso cancelar um contrato ativo ou pendente de aceite informando o motivo. | ✔ CA1 – Cancelamento de contrato DADO QUE existe um contrato ativo ou pendente de aceite QUANDO o usuário solicita Cancelar Contrato e informa o motivo da desistência ENTÃO o sistema processa a solicitação, libera o maquinário para novos anúncios e estorna o pagamento conforme a política de cancelamento | 2 | Locador ¦ Locatário
PBI | PBI-33 | Solicitação de edição de contrato pendente | Como locador ou locatário, posso solicitar edição de um contrato ainda não totalmente assinado. | ✔ CA1 – Solicitação de edição aceita DADO QUE o contrato está com aceite digital pendente e dentro do prazo limite QUANDO o usuário clica em Solicitar Edição ENTÃO o sistema reabre os campos editáveis, notifica a outra parte e exige novo fluxo de aceite para validar o contrato | 2 | Locador ¦ Locatário
PBI | PBI-34 | Controle de permissão de acesso ao contrato | O sistema nega acesso ao detalhe de contratos nos quais o usuário autenticado não é parte envolvida. | ✖ CA1 – Acesso negado por permissão DADO QUE o usuário tenta acessar um contrato em que não está autorizado QUANDO solicita a visualização do detalhe ENTÃO o sistema nega o acesso e apresenta mensagem de erro de permissão | 2 | Locador ¦ Locatário
EPIC | EPIC-5 | Execução e Acompanhamento da Locação | Cobertura operacional da locação: horímetro, notificações multiparte, status do operador e recorrência. Cobre RF10, RF11, RF14 e RF17. |  | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
FEATURE | F-5.1 | Cálculo de Cobrança por Horímetro (RF10) | Registro de leitura de horímetro na entrada e saída do equipamento, com cálculo automático por tarifa/hora. |  | 2 | Locador
PBI | PBI-35 | Registro de horímetro de entrada e saída | Como locador, posso registrar as leituras do horímetro no início e no fim da locação para calcular o uso efetivo. | ✔ CA1 – Registro bem-sucedido DADO QUE o locador informa os valores de entrada e saída do horímetro conforme especificações técnicas QUANDO solicita a conclusão da locação ENTÃO os valores são armazenados para cálculo do uso efetivo | 2 | Locador
PBI | PBI-36 | Cálculo automático do valor final por hora de uso | Após o registro das leituras, o sistema calcula a diferença entre entrada/saída e aplica a tarifa por hora. | ✔ CA1 – Cálculo bem-sucedido DADO QUE o locador informa os valores de entrada e saída do horímetro QUANDO solicita a conclusão da locação ENTÃO o sistema calcula a diferença, aplica a tarifa por hora e exibe o valor final para cobrança | 2 | Locador
PBI | PBI-37 | Validação de leituras inconsistentes do horímetro | Quando o horímetro final é menor que o inicial ou os valores são não numéricos, o sistema bloqueia a operação. | ✖ CA1 – Cálculo malsucedido DADO QUE o locador informa horímetro final menor que o inicial ou valores não numéricos QUANDO solicita a conclusão da locação ENTÃO o sistema bloqueia a operação e apresenta mensagem informando que os dados são inconsistentes | 2 | Locador
FEATURE | F-5.2 | Notificações e Atualizações da Locação (RF11) | Sistema de notificações para alterações de data/horário/duração, com aceite multiparte e detecção de conflitos. |  | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-38 | Solicitação de alteração de data/horário da locação | Como locador, locatário ou operador, posso solicitar alteração de data, horário ou duração de uma locação ativa. | ✔ CA1 – Solicitação aceita DADO QUE o usuário está vinculado a uma locação ativa ou pendente de início QUANDO solicita a alteração e o novo período está disponível na agenda ENTÃO o sistema registra a solicitação, notifica as demais partes e aguarda o aceite de todos | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-39 | Confirmação de alteração por todas as partes | Quando todas as partes aceitam a alteração, o sistema atualiza os dados e recalcula o valor se necessário. | ✔ CA1 – Confirmação da alteração DADO QUE todas as partes confirmaram o aceite da alteração QUANDO o último aceite é registrado ENTÃO o sistema atualiza os dados (data, horário e/ou duração), notifica todos e recalcula o valor se aplicável | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-40 | Cancelamento de solicitação recusada ou expirada | Quando uma parte recusa ou o prazo expira, o sistema cancela a solicitação e mantém os dados originais. | ✖ CA1 – Recusa ou expiração DADO QUE uma parte recusa a alteração ou o prazo expira QUANDO a recusa é registrada ou o prazo limite é atingido ENTÃO o sistema cancela a solicitação, mantém os dados originais da locação e notifica todos sobre a manutenção do agendamento vigente | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-41 | Bloqueio de alteração por conflito de disponibilidade | Quando o período solicitado conflita com outra reserva do maquinário, o sistema bloqueia e informa. | ✖ CA1 – Conflito de disponibilidade DADO QUE o usuário solicita alteração para data/horário com outra reserva confirmada QUANDO o sistema verifica a disponibilidade ENTÃO o sistema bloqueia a solicitação, informa o conflito e sugere outro período disponível | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
FEATURE | F-5.3 | Atualização de Status do Serviço de Operação (RF14) | Permite ao operador atualizar o status do serviço em campo, mantendo locador e locatário informados. |  | 2 | Operador
PBI | PBI-42 | Atualização de status pelo operador em campo | Como operador, posso atualizar o status do serviço (iniciado, em andamento, concluído) pela plataforma. | ✔ CA1 – Status atualizado com sucesso DADO QUE o operador está vinculado a uma locação ativa QUANDO atualiza o status do serviço ENTÃO o sistema registra o novo status e notifica locador e locatário automaticamente | 2 | Operador
FEATURE | F-5.4 | Programação de Recorrência de Aluguel (RF17) | Permite ao locatário agendar aluguéis recorrentes (semanal, quinzenal ou mensal) com geração automática de contratos. |  | 2 | Locatário
PBI | PBI-43 | Configuração de frequência e período de recorrência | Como locatário, posso definir frequência (semanal, quinzenal ou mensal) e período de um aluguel recorrente. | ✔ CA1 – Programação bem-sucedida DADO QUE o locatário possui locação concluída ou ativa e o maquinário está disponível no período QUANDO define a frequência e confirma a programação ENTÃO o sistema agenda as reservas futuras, notifica o locador e gera os respectivos contratos por período | 2 | Locatário
PBI | PBI-44 | Detecção e comunicação de conflitos na recorrência | Quando o maquinário possui reservas conflitantes no período recorrente, o sistema indica as datas e permite ajuste. | ✖ CA1 – Conflito de disponibilidade na recorrência DADO QUE o maquinário já possui reserva confirmada em uma ou mais datas do período recorrente QUANDO o locatário tenta confirmar a programação ENTÃO o sistema indica as datas com conflito e permite ajuste do período ou cancelamento da programação | 2 | Locatário
EPIC | EPIC-6 | Avaliações e Reputação | Sistema de avaliação bidirecional: locatário avalia o serviço de operação e locador/operador avalia o comportamento do locatário. Cobre RF12 e RF13. |  | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
FEATURE | F-6.1 | Avaliação do Serviço de Operação (RF12) | Após a conclusão da locação, o locatário pode atribuir nota de 1 a 5 estrelas e comentário sobre o serviço. |  | 2 | Locatário
PBI | PBI-45 | Envio de avaliação com nota e comentário | Como locatário, após a conclusão da locação, posso atribuir nota de 1 a 5 estrelas e comentário sobre o serviço. | ✔ CA1 – Avaliação registrada DADO QUE a locação foi concluída e o locatário está autenticado QUANDO o locatário atribui nota (1-5 estrelas) e opcionalmente um comentário ENTÃO o sistema registra a avaliação, atualiza a média do locador e exibe no perfil do anúncio | 2 | Locatário
PBI | PBI-46 | Atualização da média de avaliações no perfil do anúncio | O sistema recalcula e exibe a média de estrelas do locador no perfil do anúncio após cada nova avaliação. | ✔ CA1 – Média atualizada após avaliação DADO QUE uma avaliação foi registrada com sucesso QUANDO o sistema processa a avaliação ENTÃO a média de estrelas do locador é recalculada e exibida no perfil do anúncio | 2 | Locatário
PBI | PBI-47 | Bloqueio de avaliação antes da conclusão da locação | O sistema impede o envio de avaliação quando a locação ainda está em andamento ou não foi finalizada. | ✖ CA1 – Tentativa sem locação concluída DADO QUE o locatário tenta avaliar serviço cuja locação ainda está em andamento ou não foi finalizada QUANDO solicita o envio da avaliação ENTÃO o sistema bloqueia o registro e informa que a avaliação só é permitida após a conclusão da locação | 2 | Locatário
FEATURE | F-6.2 | Avaliação de Comportamento do Locatário (RF13) | Locador e operador podem avaliar o comportamento do locatário após a locação, com bloqueio de avaliações duplicadas. |  | 2 | Locador ¦ Operador
PBI | PBI-48 | Avaliação do comportamento do locatário pelo locador/operador | Como locador ou operador, posso atribuir nota (1-5 estrelas) e comentário sobre o comportamento do locatário. | ✔ CA1 – Avaliação registrada DADO QUE a locação foi concluída e o locador ou operador está autenticado QUANDO atribui nota (1-5 estrelas) e opcionalmente um comentário sobre o comportamento ENTÃO o sistema registra a avaliação, atualiza a média de reputação do locatário e exibe no perfil | 2 | Locador ¦ Operador
PBI | PBI-49 | Bloqueio de avaliação duplicada para a mesma locação | O sistema impede que locador ou operador envie mais de uma avaliação para o mesmo locatário na mesma locação. | ✖ CA1 – Avaliação duplicada DADO QUE o locador ou operador já avaliou o locatário para a mesma locação QUANDO tenta enviar nova avaliação ENTÃO o sistema bloqueia o registro e informa que já existe avaliação cadastrada para essa locação | 2 | Locador ¦ Operador
EPIC | EPIC-7 | Comunicação Interna entre Partes | Chat interno restrito às partes vinculadas a uma locação, com histórico persistente e filtro de conteúdo inadequado. Cobre RF15. |  | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
FEATURE | F-7.1 | Chat Interno da Plataforma (RF15) | Mensagens em tempo real entre partes vinculadas a uma locação, com histórico, notificações e moderação de conteúdo. |  | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-50 | Envio e recebimento de mensagens em tempo real | Como usuário vinculado a uma locação, posso enviar e receber mensagens em tempo real pelo chat interno. | ✔ CA1 – Envio bem-sucedido DADO QUE o usuário está autenticado e vinculado a uma locação (ativa ou em negociação) QUANDO redige uma mensagem e clica em enviar ENTÃO o sistema entrega a mensagem em tempo real, registra o histórico da conversa e notifica o destinatário | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-51 | Notificação de nova mensagem recebida | O sistema notifica o destinatário sempre que uma nova mensagem é enviada no chat vinculado à locação. | ✔ CA1 – Notificação enviada DADO QUE uma mensagem foi enviada no chat da locação QUANDO o sistema processa o envio ENTÃO o destinatário recebe notificação de nova mensagem | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-52 | Bloqueio de chat entre usuários sem locação vinculada | O sistema impede a abertura de conversa entre usuários que não possuem locação ou reserva em comum. | ✖ CA1 – Tentativa de contato sem vínculo DADO QUE o usuário tenta iniciar conversa com outro sem locação ou reserva que os vincule QUANDO tenta abrir o chat ENTÃO o sistema bloqueia a abertura e informa que o chat é habilitado somente entre partes de uma locação | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
PBI | PBI-53 | Filtro e retenção de mensagens com conteúdo inadequado | O sistema detecta e retém mensagens com dados bancários externos ou links suspeitos. | ✖ CA1 – Conteúdo inadequado detectado DADO QUE o usuário envia mensagem com conteúdo identificado como inadequado (dados bancários, links suspeitos) QUANDO a mensagem é processada ENTÃO o sistema retém a mensagem, alerta o remetente sobre a violação das regras e registra a ocorrência para análise da moderação | 2 | Locador ¦ Locatário ¦ Operador
EPIC | EPIC-8 | Moderação e Administração da Plataforma | Ferramentas para o Administrador moderar anúncios e usuários, garantindo conformidade com as regras e a legislação vigente. Cobre RF18 e RF19. |  | 1 | Admin
FEATURE | F-8.1 | Moderação de Anúncios (RF18) | Aprovação, reprovação e suspensão preventiva de anúncios, com notificação ao locador e histórico de moderação. |  | 1 | Admin
PBI | PBI-54 | Aprovação de anúncio após análise de conformidade | Como administrador, posso aprovar um anúncio que está em conformidade com as regras da plataforma. | ✔ CA1 – Aprovação de anúncio DADO QUE um novo anúncio foi publicado ou um anúncio existente foi denunciado QUANDO o administrador analisa o conteúdo e constata conformidade ENTÃO o sistema mantém o anúncio ativo e registra a análise no histórico de moderação | 1 | Admin
PBI | PBI-55 | Reprovação de anúncio com justificativa ao locador | Como administrador, posso reprovar um anúncio informando o motivo e permitindo correção pelo locador. | ✖ CA1 – Reprovação de anúncio DADO QUE o administrador identifica que o anúncio viola as regras (informações falsas, fotos inadequadas, preço abusivo) QUANDO solicita a reprovação informando o motivo ENTÃO o sistema desativa o anúncio, notifica o locador com a justificativa e permite correção e reenvio para nova análise | 1 | Admin
PBI | PBI-56 | Suspensão automática por múltiplas denúncias | Quando o volume de denúncias ultrapassa o limite configurado, o sistema suspende o anúncio automaticamente. | ✖ CA1 – Suspensão preventiva automática DADO QUE o anúncio recebe múltiplas denúncias em um curto período QUANDO o sistema detecta o volume acima do limite configurado ENTÃO o sistema suspende automaticamente o anúncio, enfileira para revisão prioritária e notifica o locador | 1 | Admin
FEATURE | F-8.2 | Moderação de Usuários (RF19) | Advertência, suspensão temporária e banimento permanente de usuários, com bloqueio de recadastro por CPF/CNPJ. |  | 1 | Admin
PBI | PBI-57 | Advertência de usuário com registro no histórico | Como administrador, posso emitir uma advertência a um usuário com conduta inadequada. | ✔ CA1 – Advertência emitida DADO QUE o administrador identifica conduta inadequada (avaliações falsas, descumprimento de contrato, uso indevido do chat) QUANDO registra a advertência informando o motivo ENTÃO o sistema notifica o usuário com a descrição da infração e registra a ocorrência no histórico | 1 | Admin
PBI | PBI-58 | Suspensão temporária com bloqueio de acesso e anúncios | Como administrador, posso suspender temporariamente um usuário definindo o período de suspensão. | ✖ CA1 – Suspensão temporária DADO QUE o usuário acumula múltiplas advertências ou comete infração grave QUANDO o administrador aplica a suspensão definindo o período ENTÃO o sistema bloqueia o acesso às funcionalidades, suspende anúncios e locações pendentes e notifica o usuário | 1 | Admin
PBI | PBI-59 | Banimento permanente com cancelamento de contratos e estorno | Como administrador, posso banir permanentemente um usuário comprovadamente fraudulento. | ✖ CA1 – Banimento permanente DADO QUE o usuário comete infração gravíssima (fraude comprovada, falsificação de documentos ou ameaças) QUANDO o administrador solicita o banimento com justificativa ENTÃO o sistema desativa a conta, cancela todos os anúncios e contratos ativos, processa os estornos cabíveis e impede novo cadastro com o mesmo CPF/CNPJ | 1 | Admin

## Resumo
Item | Sprint 1 | Sprint 2 | Total
Épicos | 8 | 0
Features | 13 | 4
PBIs | 38 | 21